## 1. Équipe
CYBERCOPILOT — Suivi de projet B2
Onglet 1 : Équipe et rôles
N° | Nom Prénom | Rôle | Compétences clés | Email | Heures totales | % Contribution
1 | Abdoul-Latif SIDI IBRAHIM | Lead Technique | Python, LLM, Architecture, Git | latif.sibrahim@ece.fr
2 | [Personne 1] | Frontend & Design | Figma, UI/UX, Captures, Logo | [email]
3 | [Personne 2] | Code & Qualité | Tests, GitHub, Documentation | [email]
4 | [Personne 3] | Documentation & Rapport | Rapport final, Compilation | [email]
Note : les heures sont calculées automatiquement depuis l'onglet 3.

## 2. Planning
Planning du projet — Gantt simplifié
Phase | Tâche | Responsable | Statut | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7
Cadrage | Cahier des charges | Lead | Fini
Cadrage | Raison d'être | Lead | Fini
Conception | Architecture technique | Lead | Fini
Conception | État de l'art & marché | Personne 2 | Fini
Développement | Module parser (4 formats) | Lead | Fini
Développement | Module détecteur (6 attaques) | Lead | Fini
Développement | Intégration LLM + fallback | Lead | Fini
Développement | Anonymisation RGPD | Lead | Fini
Développement | Menu interactif (app.py) | Lead | Fini
Qualité | 92 tests pytest | Lead | Fini
Qualité | Push GitHub + CI | Lead | Fini
Design | Maquette Figma | Personne 1 | En cours
Design | Captures d'écran + logo | Personne 1 | En cours
Rapport | Compilation rapport final | Personne 3 | À venir
Soutenance | Slides + vidéo démo | Personne 4 | À venir
Légende : | Travail prévu | Fini | En cours

## 3. Heures
Heures travaillées par membre
Date | Lead Technique | Personne 1 | Personne 2 | Personne 3 | Total équipe
01/04/2026 | 3 | 0 | 0 | 0
02/04/2026 | 4 | 0 | 1 | 0
03/04/2026 | 5 | 2 | 1 | 0
04/04/2026 | 4 | 1 | 2 | 1
05/04/2026 | 6 | 3 | 2 | 2
06/04/2026 | 4 | 2 | 3 | 2
07/04/2026 | 5 | 1 | 2 | 2
08/04/2026 | 3 | 0 | 1 | 1
09/04/2026 | 6 | 2 | 3 | 2
10/04/2026 | 4 | 1 | 2 | 3
11/04/2026 | 3 | 0 | 2 | 2
12/04/2026 | 4 | 3 | 2 | 3
13/04/2026 | 5 | 2 | 1 | 2
14/04/2026 | 3 | 1 | 1 | 1
15/04/2026 | 2 | 0 | 1 | 0
TOTAL

## 4. Réunions
Comptes-rendus de réunion
Date | Participants | Points discutés | Décisions prises | Actions à mener
05/04/2026 | Toute l'équipe | Cadrage du projet, choix du sujet (Assistant SOC LLM) | Validation du périmètre, attribution des rôles | Chacun lit le cahier des charges
12/04/2026 | Toute l'équipe | Revue de l'état de l'art, validation du business plan | Cible PME/ETI françaises confirmée | Démarrage du développement
19/04/2026 | Lead + Personne 2 | Architecture technique, choix Python + SQLite | Pipeline 6 modules validé | Implémentation du parser
28/04/2026 | Toute l'équipe | Démo intermédiaire, retours sur le menu interactif | Ajout du menu d'actions (statuts) | Ajout 6e attaque (DDoS)
18/05/2026 | Toute l'équipe | Bilan post-démo prof, identification améliorations | Données réelles + suivi projet à intégrer | Préparation pitch deck

## 5. Risques
Risques identifiés et mitigation
N° | Risque | Probabilité | Impact | Mitigation | Statut
1 | API LLM indisponible (panne OpenAI / Anthropic) | Moyenne | Élevé | Bascule automatique en mode dégradé (règles statiques) | Résolu
2 | Coût API trop élevé en démo | Faible | Moyen | Compression intelligente (-94% tokens) + cache 1h | Résolu
3 | Hallucinations du LLM (réponses fausses) | Moyenne | Élevé | Format JSON strict + validation humaine systématique | Résolu
4 | Fuite de données sensibles vers l'API LLM | Faible | Critique | Anonymisation RGPD activable (IP, utilisateurs) | Résolu
5 | Clé API exposée dans Git | Faible | Critique | .env exclu du Git via .gitignore | Résolu
6 | Logs corrompus qui font planter le parser | Élevée | Faible | Try/except sur chaque ligne, jamais d'interruption | Résolu
7 | Retard de développement (sous-estimation) | Moyenne | Élevé | Découpage en sprints, MVP prioritaire | Résolu
8 | Manque de données réelles pour la démo | Élevée | Moyen | Intégration des datasets Splunk Attack Data | En cours
9 | Difficulté de coordination équipe à distance | Moyenne | Moyen | Réunions hebdomadaires + Discord + GitHub Issues | En cours